附件1

江苏省公路水运工程施工

不得分包的主体和关键性工作范围

（2025年版）

以下主体和关键性工作不得进行施工分包：

一、公路工程

（一）桥梁工程

1.高度≥20米的水中沉井基础。

2.水深≥10米的围堰工程（钢结构制作和运输除外）。

3.具有下列情形之一的梁式桥上部承重结构（钢结构制作和运输除外）：

（1）高度≥20米落地式支撑架施工的现浇梁；

（2）附着式支撑架施工的现浇梁；

（3）节段重量≥200吨或长度≥4.5米悬臂施工的现浇梁；

（4）跨度≥55米移动模架施工的现浇梁；

（5）节段重量≥200吨或长度≥4.5米悬拼工法施工的装配式节段梁；

（6）整孔预制安装的预制梁（外购梁预制、运输除外）；

（7）单体自重≥200吨的装配式梁；

（8）顶推系统支撑跨度≥55米施工的上部承重结构；

（9）上跨既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路的上部承重结构。

4.单孔跨径≥1000米悬索桥、单孔跨径≥600米斜拉桥、单孔跨径≥400米拱桥的上部承重结构（钢结构制作和运输除外）。

（二）隧道工程

1.沉管工法施工的水中隧道的预制安装（基槽开挖、回填、浮运除外）。

2.盾构法、TBM工法施工的隧道（管片预制、运输除外）。

3.高瓦斯隧道（瓦斯抽排、爆破、二衬、出碴运输除外）。

4.长度超过3千米，且与下列情形之一并存的隧道：

（1）深埋富水；

（2）岩溶强发育地段；

（3）V级及以上围岩且开挖断面≥150平方米（爆破、二衬、出碴运输除外）。

5.非无轨运输出碴隧道斜井，直径≥5米且深度≥300米的隧道竖井（爆破除外）。

6.下穿既有一级及以上公路、主干路及以上城市道路、铁路、江河湖海，且长度≥50米的隧道工程（爆破、二衬、出碴运输除外）。

二、水运工程

- 港口工程

1.水深≥10米的围堰工程（钢结构制作和运输除外）；

2.深度≥5米或开挖深度虽在5米以下，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）的开挖、支护、降水等；

3.高桩码头、板桩码头上部现浇混凝土结构；

4.重力式码头墙身、墩身现浇混凝土结构；

5.高桩码头水上灌注桩工程；

6.防波堤工程箱体结构。

（二）航道工程

1.水深≥10米的围堰（钢结构制作和运输除外）；

2.深度≥5米或开挖深度虽在5米以下，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）的开挖、支护、降水等；

3.开挖深度≥20米的岸坡开挖；

4.围堰高度≥5米的吹填；

5.内河疏浚与吹填工程≥100万立方米，沿海疏浚与吹填工程≥500万立方米，远海疏浚与吹填；

6.现浇混凝土、箱型装配式直立式护岸工程；

7.锚地及服务区水工结构参照港口工程；

8.船闸（船坞）、节制闸、泵站的混凝土主体结构；

9.航道桥梁工程主体和关键性工作与公路工程一致。

交通运输部对公路水运工程施工不得分包的主体和关键性工作范围有新的规定的，按照交通运输部规定执行。

附件2

江苏省公路水运工程施工分包申请表

项目名称：                                合同段：

承包人：                                编号：

| 根据工程施工需要，我方拟将本合同段的以下工程进行分包，分包人情况经自查符合规定，双方协商一致，现上报相关资料，请予以审核。 1.拟签订的分包合同（合同正文）。 2.分包人其他相关资料（合同附件）： （1）分包人营业执照、安全生产许可证、银行开户证明、资质证书（如有）复印件； （2）分包人有关企业信息介绍等资料； （3）分包人拟投入的主要管理人员身份证、资格证书、职称证书、劳动合同关系、社会保险关系等材料复印件； （4）分包工程工程量清单； （5）分包人拟投入的主要管理人员表； （6）分包人拟投入的主要机械设备表； （7）承包人供应的材料清单； （8）分包人供应的材料清单； （9）分包人及投入的主要管理人员业绩证明。 3.分包管理制度。 项目经理（签字、项目经理部章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包主要情况 |  |  |  |  |  |
| 分包工程 |  | 分包人名称 | 分包人资质 | 分包工程合同金额（元） | 分包施工工期 |
|  |  |  |  |  | 年 月～ 年 月 |
| 监理人意见 | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师（签字、总监办章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发包人意见 | 负责人（签字、发包人章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表由承包人填报一式三份，发包人、监理人、承包人各一份。

附件3

江苏省公路水运工程施工分包合同

（示范文本 2025年版）

江苏省交通运输厅制定

# 第一部分　　协议书

合同编号：（           ）

工程项目：

承包人（全称）：                            ；承包合同编号：

分包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》和国家、省有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                        （发包人全称，以下称“发包人”）与承包人已经签订施工承包合同（以下称“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程范围：

二、分包合同价款

本分包合同价款金额：含税人民币大写                  元，小写         元。其中增值税税率为    %。

三、分包管理费

1.本分包工程承包人向分包人（□收取  □不收取）管理费。

2.承包人按下列方式之一向分包人收取分包工程管理费：

□分包合同价款的    %.

□固定金额：大写：人民币                          元，小写：             元。

□其他方式：                                                              。

3.分包管理费包括承包人对本分包工程项目所进行的与之相关的管理、协调、配合等一切费用。承包人按本合同计取分包管理费的，分包人就上述事项请求承包人予以协助时，承包人有义务予以协助，且不得再以任何理由收取相关费用。

四、工期

开工日期：本分包工程定于		     年     月     日开工；

完工日期：本分包工程定于          年     月     日完工；

合同工期总日历天数为：       天。

五、工程质量和安全标准

本分包工程质量和安全标准双方约定为：

六、组成分包合同的文件包括：

1.本合同协议书；

2. 中标通知书（如有）；

3.分包人的报价书；

4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5.本合同专用条款；

6.本合同通用条款；

7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下称“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

九、承包人向分包人承诺，按照本合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下称“分包合同价”），以及其他应支付的款项。

十、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程安全和质量的连带责任。

十一、合同的生效

本合同经监理人审查通过，发包人书面同意，双方签字盖章后生效。

合同订立时间：       年        月      日；

合同订立地点：

承包人：（公章）                     分包人：（公章）

住所：                              住所：

法定代表人：                			法定代表人：

委托代理人：                 		委托代理人：

电话：                      			电话：

传真：                      			传真：

开户银行：                   		开户银行：

账号：                      			账号：

邮政编码：                   		邮政编码：

# 第二部分　　通用条款

## 一、词语定义及合同文件

### 1 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

- 1.1 通用条款：是根据法律、法规、规章和相关规定，以及工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

- 1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、法规、规章和相关规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

- 1.3 发包人：是指工程建设的项目法人或受其委托的建设管理单位。

- 1.4 承包人：是指由发包人通过招标等形式确定，并与发包人签署总包合同的施工总承包企业。

- 1.5 分包人：是指从承包人处分包部分单位工程、分部工程或分项工程的专业施工企业。

- 1.6 施工分包：指承包人将其所承包工程中的部分单位工程、分部工程或分项工程发包给其他专业施工企业，整体结算，由分包人自行编制施工方案，组织完成全部施工作业并能独立控制分包工程质量、施工进度、生产安全等的施工活动。

- 1.7 劳务合作：是指除施工分包以外，承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳务企业提供劳务作业人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实施，并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动。

- 1.8 总包工程：指由发包人和承包人在承包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

- 1.9 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同中约定。

- 1.10 项目经理：指承包人在总包合同和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

- 1.11 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

- 1.12 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款等组成。

- 1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款等组成。

- 1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

- 1.15 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明，以及相关的技术资料。

- 1.16 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同工程量清单及其报价；在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

- 1.17 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

- 1.18 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

- 1.19 完工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

- 1.20 合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

- 1.21 追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

- 1.22 施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

- 1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

- 1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿、工期顺延的要求。

- 1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

- 1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但完工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

### 2 合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）分包人的投标函及报价书；

（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）本合同工程建设标准、图纸；

（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决；双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议处置的约定处理。

### 3 语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

3.2 适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

3.3 适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间，向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

### 4 图纸

4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应继续履行。

4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工；如分包人不具备相应的设计资质，由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负全部的法律责任。

关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

## 二、双方一般权利和义务

### 5 总包合同

5.1 分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

5.2 分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任；同时应避免因分包人自身行为或疏漏，造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

5.3 分包人与发包人的关系

分包人应服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。分包人与发包人或工程师发生直接工作联系的，将被视为违约，并承担违约责任。

### 6 指令和决定

6.1 承包人指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可以委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

6.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

### 7 项目经理

7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2 项目经理可以授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权；授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

7.3 承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。

分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可以发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7.4 项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

7.5 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

### 8 分包项目经理

8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8.2 分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人的，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人的，由分包人承担费用，不顺延工期。

8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.5 承包人可以与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

### 9 承包人的工作

9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）承包人应做的其他工作，由双方在本合同专用条款内约定。

9.2 承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

### 10 分包人的工作

10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

（1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、完工和保修。分包人在审阅分包合同、总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知承包人。

（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用；承包人承担由此发生的费用。

（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期完工。

（4）在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计；承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人；承包人承担由此发生的费用，但因分包人责任造成的罚款除外。

（6）允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，并应提供方便。

（7）已完工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

（8）分包人应做的其他工作，由双方在本合同专用条款内约定。

10.2 分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

### 11 总包合同解除

11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同解除是因为分包人的严重违约，分包人应承担由此给承包人造成的损失，且只能得到已完工程价款补偿。

11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人；由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

### 12 转包与再分包

12.1分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

12.2分包人应对其选择的劳务合作企业承担的劳务作业质量与安全等相关事宜进行督促和检查，并向承包人承担全部责任。

## 三、工期

### 13 开工与延期开工

13.1 分包人应按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

### 14 工期延误

14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的完工时间延长；

（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）承包人项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

（6）不可抗力的原因；

（7）本合同专用条款中约定的或承包人项目经理同意工期顺延的其他情况。

14.2 分包人应在14.1款约定情形发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出工期顺延报告，除14.1（1）项约定情形外，分包人逾期未提出的，视为放弃延长工期的权利。承包人应在收到分包人延期报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

### 15 暂停施工

15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

### 16 工程完工

16.1 分包人应按照本合同协议书约定的完工日期或承包人同意顺延的工期完工。

16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的完工日期或承包人同意顺延的工期完工的，分包人承担违约责任。

16.3 提前完工程序按总包合同相应条款履行。

## 四、质量与安全

### 17 质量检查与验收

17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

17.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17.3 分包工程的检查、验收及工程试运营等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

17.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

### 18 安全施工

18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18.2 在施工场地涉及危险地段或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用在安全生产费用中计列。

18.3 承包人应制定安全生产应急预案，明确安全事故发生时的应急处置措施，并将应急预案下发分包人。

18.4 本分包工程发生安全事故时，分包人应第一时间组织人员进行抢险和抢救，尽量减少损失。非本分包工程发生安全事故时，分包人应服从承包人的统一调配，积极参与抢险和抢救。

## 五、合同价款与支付

### 19 合同价款及调整

19.1 招标工程的合同价款，由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款，由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整；风险范围以外的合同价款调整方法，应在专用条款内约定。

（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整文件；

（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气，造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

19.4 分包人应在19.3款情况发生后10天内，将价款调整原因、金额以书面形式通知承包人；承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为同意该项调整。

19.5 分包合同价款中安全生产费用应为除承包人对分包工程进行必要的安全生产管理措施所发生的费用外，分包人为完成分包工程而采取的一切安全生产措施所发生的费用，具体安全生产措施与费用在分包合同专项条款中确定。

19.6 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何关联关系。

### 20 工程量的确认

20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

20.2分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

20.3 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

### 21 合同价款的支付

21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

21.2 承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

21.3分包合同约定的合同价款的调整、工程变更调整的合同价款、索赔的费用，以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

21.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21.5 承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

## 六、工程变更

### 22 工程变更

22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

（1）工程师根据总包合同作出的变更指令，该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知承包人项目经理并提供一份该直接指令的复印件。承包人项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

22.3工程变更的处理方式及费用，按照总包合同的相应条款由承包人统一办理。应由分包人负责实施的变更项目和内容，分包人不得以任何理由拒绝、拖延或不按要求实施；否则给承包人造成损失的，分包人负责赔偿。

## 七、竣（交）工验收及结算

### 23 竣（交）工验收

23.1 分包工程的竣（交）工验收程序和方式，按照总包合同执行。

23.2 分包工程具备竣（交）工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣（交）工资料及竣（交）工验收申请。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23.3 承包人应在收到分包人提供的竣（交）工验收申请后，根据项目的总体实施情况向发包人申请验收，分包人应配合承包人进行验收。

23.4分包工程竣（交）工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

### 24 竣工结算及移交

24.1 分包工程竣工验收后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内审核，并给予确认或提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内，向分包人支付分包工程竣工结算价款。

24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后35天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第36天起按照中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率支付违约金，并承担相关违约责任。

### 25 质量保修

25.1 分包人按照国家有关规定和总包合同条款，对分包工程进行质量保修。

## 八、违约、索赔及争议处置

### 26 违约

26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

（1）承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

（2）承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方可以在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应支付违约金的数额。

26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

（1）如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

（2）分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

（3）因分包人原因不能按照本合同协议书约定的完工日期或承包人同意顺延的工期完工的；

（4）因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方可以在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应支付违约金的数额。

26.3 分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿款；在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除相应经济损失及赔偿款，并且不排除采用其他法律规定的补救方法。

### 27 索赔

27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误、分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。承包人在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将经签认的索赔文件转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。

27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程发生的情况，以书面形式向承包人发出相关通知以及与索赔相关资料，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

### 28 争议处置

28.1 承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解、第三方调解或委托争议评审。当事人不愿和解、调解、争议评审，和解、调解不成、不同意争议评审意见或决定的，双方应在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完毕工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）发包人调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构裁决书裁决解除分包合同或者终止履行；

（4）法院生效判决书判决解除分包合同或者终止履行。

## 九、保障、保险及担保

### 29 保障

29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、损害赔偿、诉讼费用和其他开支：

（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

（2）由于发包人、承包人或其他分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

### 30 保险

30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险，视为承包人办理的保险。

30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。

30.4 具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

### 31 担保

31.1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

## 十、其他

### 32 材料设备供应

32.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任，均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

32.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

### 33 农民工工资支付

33.1 分包人应按照国家和省保障农民工工资支付的相关要求，在承包人项目部现场设置劳资专管员岗位，执行承包人的有关农民工工资支付管理制度并接受承包人劳资专管员的监督管理。

### 34文物

34.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

34.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

### 35 不可抗力

35.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

35.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

35.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

35.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

### 36 分包合同解除

36.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

36.2 发生本合同通用条款21.5款情形，分包人停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同。

36.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

36.4 有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

36.5 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

### 37 合同生效与终止

37.1 本合同经监理人审查通过，发包人书面同意，承包人、分包人签字盖章后生效。

37.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

37.3 分包合同的权利义务终止后，承包人、分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

### 38 合同份数

38.1 本合同正本叁份，具有同等效力，由发包人、承包人、分包人分别保存一份。

38.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

### 39业绩证明和纳税

39.1 分包人申请承包人就分包工程出具业绩证明的，承包人应予以办理。

39.2 合同双方应依法纳税。分包人因为税收抵扣向承包人申请出具相关手续的，承包人应予以办理。

### 40 补充条款

40.1 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

40.2 本合同未尽事宜，发包人与承包人签订总包合同的相关条款已有的，按其办理；未涉及的，按照本工程合同文件的精神，双方协商解决。

# 第三部分　　专用条款

## 词语定义及合同文件

### 2 合同文件及解释顺序

第2.1款约定为：

合同文件及解释顺序：

### 3 语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

第3.1款约定为：

除总包合同文件约定的语言文字外，本合同还使用	   语言文字。

第3.2款约定为：

本合同需要明示的法律、行政法规和规章：

第3.3款约定为：

本分包工程适用的工程建设标准：																										          		；除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

### 4 图纸

第4.1款约定为：

承包人向分包人提供图纸的日期：     年    月    日；

承包人向分包人提供图纸的套数：          。

第4.2款约定为：

承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：

第4.3款约定为：

复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：

关于使用国外图纸的要求及费用承担：

## 二、双方一般权利和义务

### 7 项目经理

第7.1款约定为：

姓名：                  职务               （任命书作为分包合同附件）。

### 8 分包项目经理

第8.1款约定为：

姓名：                   职务               （任命书作为分包合同附件）。

### 9 承包人的工作

第9.1款约定为：

承包人应完成下列工作：

（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：	 年		月	 日；

向分包人进行设计图纸交底的时间：     年    月    日。

（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和其他设施（如有时），及费用承担：

（4）双方约定承包人应做的其他工作：

### 10 分包人的工作

第10.1款约定为：

分包人应完成下列工作：

（1）需完成的设计内容和提交时间：

（2）分包人应在本合同签订生效后	    天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

承包人批准工程进度计划的时间：       年     月     日。

（3）向承包人提交施工组织设计的时间：       年     月     日；

承包人批准施工组织设计的时间：       年     月     日。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

（5）双方约定分包人应做的其他工作：

## 工期

### 14 工期延误

第14.1款约定为：

双方约定工期顺延的其他情况：

## 四、质量与安全

### 17 质量检查与验收

第17.1款约定为：

双方关于分包工程质量标准的约定：

## 五、合同价款与支付

### 19 合同价款及调整

第19.2款约定为：

本合同价款采用第     种方式确定。

（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：

风险费用的计算方法：	                	                                                           风险范围以外合同价款调整方法为：

（2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：

（3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：

第19.3款约定为：

双方约定合同价款的其他调整因素：

第19.5款约定为：

双方约定合同价款中安全生产费用为：						      			  ；支付方式为：													  			  	  。应由承包人负责的分包工程安全生产措施为：					  		  			  														  		  			  														  	      	              ；应由分包人负责的分包工程安全生产措施为：				  						  													  						  													  			              。

### 20 工程量确认

第20.1款约定为：

分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：

### 21 合同价款的支付

第21.1款约定为：

承包人向分包人预付工程款的时间和数额：

扣回时间和比例：					 。

第21.2款约定为：

承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

补充第21.6款：

分包人质量保证金缴纳时间为                         。

质量保证金为人民币大写                  元，小写         元。

缴纳方式为□现金  □银行保函  □其他                 。

补充第21.7款：

工程承包人（施工总承包单位）应通过农民工工资专用账户，按月足额代发分包人聘用劳务人员的工资，直接支付至劳务人员本人社会保障卡或银行卡账户。分包人应于每月    日前向工程承包人提交经劳务人员本人签字的考勤表及工资核算表，工程承包人应在收到材料后    日内完成工资发放。分包人未按时提供材料导致延迟发放的，相关责任由分包人承担。

## 六、竣（交）工验收及结算

### 23 竣（交）工验收

第23.2款约定为：

本分包工程竣工图由（□承包人  □分包人）负责。

分包人提供竣工图的日期        年    月    日。

分包人提供竣工图的份数      份。

## 七、违约、索赔及争议处置

### 26 违约

第26.1款约定为：

本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21.6款约定的承包人违约应承担的违约责任：

（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：

（3）双方约定的承包人的其他违约责任：

第26.2款约定为：

本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（5）双方约定的分包人的其他违约责任：

### 28 争议处置

第28.1款约定为：

本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按以下第       项解决：

（1）将争议提交       	     仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼；

（3）其他。

## 八、保障、保险及担保

### 30 保险

第30.4款约定为：

承包人投保内容和责任：

分包人投保内容和责任：

### 31 担保

第31.1款约定为：

承包人向分包人提供支付担保，担保方式：		  	； 担保额度

第31.2款约定为：

分包人向承包人提供履约担保，担保方式：		  	； 担保额度

## 九、其他

### 32 材料设备供应

第32条约定为：

由分包人采购材料设备的约定：

### 38 合同份数

第38.2款约定为：

本合同副本    份，其中承包人执    份，分包人执    份。

### 40 补充条款

第40.1款约定为：

合同附件：

1.分包人营业执照、安全生产许可证、银行开户证明、资质证书（如有）复印件

2.分包人有关企业信息介绍等资料

3.分包人拟投入的主要管理人员身份证、资格证书、职称证书、劳动合同关系材料、社会关系保险等复印件

4.分包工程工程量清单（附表1）

5.分包人拟投入的主要管理人员表（附表2）

6.分包人拟投入的主要机械设备表（附表3）

7.承包人供应的材料清单（附表4）

8.分包人供应的材料清单（附表5）

9.分包人及投入的主要管理人员业绩证明

附表1：分包工程工程量清单

工程项目：                                   合同段：

分包工程：                                   分包人：

| 子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：分包人拟投入的主要管理人员表

工程项目：                                   合同段：

分包工程：                                   分包人：

| 岗位 名称 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 资格 | 拟进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：身份证件、职称证书、资格证书、劳动合同等复印件。

附表3：分包人拟投入的主要机械设备表

工程项目：                                   合同段：

分包工程：                                   分包人：

| 设备名称 | 型号 | 性能 | 数量 | 进场时间 | 承诺违约金（元/日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4：承包人供应材料清单

工程项目：                                   合同段：

分包工程：                                   分包人：

| 序号 | 材料品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 结算 单价 | 交货 时间 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5：分包人供应材料清单

工程项目：                                   合同段：

分包工程：                                   分包人：

| 序号 | 材料品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 结算 单价 | 交货 时间 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

江苏省公路水运工程劳务合作合同

（示范文本 2025年版）

江苏省交通运输厅制定

# 江苏省公路水运工程劳务合作合同

合同编号：（           ）

工程项目：                                       总包合同编号：

工程承包人（专业或专项工程承（分）包人）：

承（分）包合同编号：

劳务合作人：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                                    （发包人全称，以下称“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业（项）承（分）包合同（以下称“总（分）包合同”），双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

### 1 劳务合作人情况

单位名称：

注册资金：

注册时间：

注册有效期：

### 2 劳务合作工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

合作范围：

提供劳务活动内容：

劳务人员数量共计      人。其中，技工_______人，普工_______人（劳务人员工种及花名册附后）。

### 3 劳务费用的结算支付

3.1 劳务报酬

3.1.1 本合同的劳务费用采用第     种方式计算：

（1）固定劳务报酬（固定总价）；

（2）约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算（固定计时单价）；

（3）约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算（固定计件单价）。

3.1.2 本工程的劳务报酬，除本合同3.1.6规定的情况外，不再调整。

3.1.3 采用本合同3.1.1第（1）种方式计价的，劳务报酬共计                     元。

3.1.4 采用本合同3.1.1第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元。

3.1.5 采用本合同3.1.1第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元；

，单价为            元。

3.1.6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过    ％，按变化前后价格的差额予以调整；

（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

（3）双方约定的其他情形：

。

3.2 工时及工程量的确认

3.2.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量，按照3.1.3约定的总金额包干支付。劳务合作人应根据实际情况合理确定投入的劳务人员数量与工资标准，并经工程承包人同意，劳务合作人人员工资发放超过本合同约定的固定劳务报酬的，超出的费用由劳务合作人承担。

3.2.2 采用计时单价劳务报酬方式的，由劳务合作人每日将提供劳务人数报工程承包人，并由工程承包人确认。

3.2.3 采用计件单价劳务报酬方式的，由劳务合作人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，并由工程承包人确认。对劳务合作人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务合作人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务合作人应根据实际情况合理确定投入的劳务人员数量与工资标准，并经工程承包人同意，劳务合作人人员工资发放超过经工程承包人确认的工程量与计件单价计算的劳务报酬的，超出的费用由劳务合作人承担。

3.3 劳务报酬的中间支付

3.3.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，双方约定按下列方法支付：

（1）合同生效即支付预付款            元；

（2）中间支付：

第一次支付时间为    年    月    日，支付           元；

第二次支付时间为    年    月    日，支付           元；

……

3.3.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，双方约定支付方法为                                                              。

3.3.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

### 4 工期

4.1  本劳务协议工期______日历天，自______年_______月______日开始至______年____月______日结束。劳务合作人应按工程承包人安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由______方承担。

4.2  在劳务合作人工作期限届满之前，如需终止雇佣，工程承包人应在期限届满前_____天书面通知劳务合作人。

4.3 如需延长劳务合作人工作期限，工程承包人应在期限届满前______天书面通知劳务合作人。

4.4 劳务合作人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，工程承包人可以终止合同，也可以将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的劳务合作人责任和义务的同时，劳务合作人应承担由此所增加的一切费用。由于劳务合作人原因造成工期延误，劳务合作人应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为              元。劳务合作人支付逾期交工违约金，不免除劳务合作人完成工程及修补缺陷的义务。

### 5 材料物资和机械设备

5.1 本工程所需材料由工程承包人提供。工程承包人提供的材料名称及允许损耗系数等见《工程承包人提供材料、构配件计划》（附表1）。劳务合作人应授权专人领用材料，若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款在劳务合作人当月劳务费结算时按上述材料的市场价加      %的费用扣回。

5.2 工程承包人提供的机械设备见《工程承包人提供施工机具一览表》（附表2），劳务合作人应自带除工程承包人提供机械设备外的其他全部机械和工具，具体见《劳务合作人提供施工机具一览表》（附表3），并提供必要的辅助材料。工程承包人提供的机械设备劳务合作人应妥善使用和保管，用好后及时归还，损坏或丢失由劳务合作人负责赔偿。

5.3 工程承包人提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作由工程承包人根据需要决定是否由劳务合作人协助配合，如需要，由此发生的劳务工作量按本合同3.2款计算。

5.4 劳务合作人应当建立机械设备台账，对施工现场机械设备（含特种设备）的使用、检查、保养、维护等情况进行不定期巡查，保障机械设备符合安全标准和生产需要。特种设备使用前，劳务合作人须提供特种设备出厂合格证、检验合格证（包括检验报告）、使用登记证、特种设备操作人员证书等相关资料，报工程承包人核查，通过后方可使用。

### 6 劳务作业人员管理

6.1 劳动合同签订：进场劳务人员应与劳务合作人及时签订劳动合同，建立进场劳务人员实名制登记管理台账，并及时报送给工程承包人。工程承包人应对进场劳务人员的劳动合同签订情况进行核查，确保劳动合同签订率100%，未签劳动合同人员不得进入施工现场。劳动合同约定的工资应不超过合同附表5中约定的参考标准。劳务合作人应为劳务人员依法办理各类社会保险，并缴纳相关费用。劳务合作人应及时为进场劳务人员办理好工资卡，根据工程承包人的农民工工资支付管理制度每月汇总上报实名制管理资料及工资核算确认表，确保进场劳务人员合法权益得到保障。

6.2 劳务合作人提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。劳务合作人应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。

6.3 劳务合作人应按照国家和省保障农民工工资支付的相关要求，在工程承包人项目部现场设置劳资专管员岗位，执行工程承包人的有关农民工工资支付管理制度并接受工程承包人劳资专管员的监督管理，具体履行以下职责：

1. 实名制管理：通过工程承包人的实名制管理系统，进行实名制登记管理，上报进场劳务人员的相关登记管理信息资料。及时签订劳动合同，记录考勤，建立实名制登记管理台账；

2. 工资核算：根据考勤记录编制工资表，经农民工本人签字确认后按时提交给工程承包人，确保工程承包人能够按照合同约定的工资发放时间委托代发工资；

3. 纠纷处理：现场受理劳务人员的投诉并协调解决，重大争议2小时内报告工程承包人；

4. 档案管理：确保劳动合同、考勤表、工资发放表等农民工工资支付管理台账资料的完整并至少保存3年。

6.4 工程承包人（施工总承包单位）应通过农民工工资专用账户，按月足额代发劳务合作人聘用劳务人员的工资，直接支付至劳务人员本人社会保障卡或银行卡账户。劳务合作人应于每月    日前向工程承包人提交经劳务人员本人签字的考勤表及工资核算表，工程承包人应在收到材料后    日内完成工资发放。劳务合作人未按时提供材料导致延迟发放的，相关责任由劳务合作人承担。

6.5 劳务合作人不得以任何理由和形式克扣员工工资，避免发生员工向工程承包人追讨工资情况发生。若劳务合作人无理克扣或拖欠工资情况属实，视为劳务合作人违约，工程承包人在垫付其应得工资后，在劳务合作人劳务费用中扣除相关费用，并可以要求劳务合作人支付违约金，违约金数额为每次               元。

6.6 工程承包人不得以任何理由和形式克扣劳务合作人劳务费用，若工程承包人无理克扣或拖欠劳务合作人劳务费用，视为工程承包人违约，劳务合作人在垫付员工应得工资后，可以要求工程承包人支付违约金，违约金数额为每次              元。

### 7 劳务作业管理

7.1劳务合作人承担的作业内容，不得转包或分包，否则视为劳务合作人违约，由此造成的一切损失均由劳务合作人承担；工程承包人可以终止合同，要求劳务合作人支付     元的违约金。

7.2 劳务合作人违反承包人要求或违规作业，导致工程质量未达到合同约定要求的，工程承包人可以终止合同，要求劳务合作人支付             元的违约金。

### 8 安全管理

8.1 劳务合作人应严格按施工方案和操作规程施工，因劳务合作人违反承包人要求或违规作业导致安全事故的，由劳务合作人自行承担相关善后责任和自身损失。由此造成工程承包人损失的，应予以赔偿。

8.2 工程承包人的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因工程承包人原因导致的安全事故，其责任与损失由工程承包人承担。

8.3 劳务合作人应配备专职安全管理人员，协助并服从工程承包人进行安全管理。

8.4 工程承包人应按国家和省规定为劳务合作人配备安全防护和劳动保护设施设备；若安全防护和劳动保护设施设备不足的，劳务合作人可以要求工程承包人予以补足，或经工程承包人同意后由劳务合作人直接采取相关安全措施，费用由工程承包人承担。如劳务合作人施工内容存在一定的危险性，劳务合作人应购买意外伤害保险，费用由工程承包人承担，也可以由工程承包人直接购买。

8.5 劳务合作人的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留工程承包人备查。

8.6 因劳务合作人原因，导致发生安全事故和治安事件等，整改不力的，工程承包人可以终止本合同，并追偿损失。

### 9 结算支付

9.1工程承包人应按本合同3.3约定进行劳务费用的结算和支付。

9.2 工程承包人无故未按时支付劳务费用的，按照中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率偿付给劳务合作人逾期付款违约金。

9.3合同双方应依法纳税。

### 10 附则

10.1 合同生效：本合同经双方签字盖章之日起生效。

10.2 合同终止日期：在全部工程交工，办理交工验收且款项结清后失效。

10.3 本协议发生纠纷时，可以和解、第三方调解或委托争议评审。当事人不愿和解、调解、争议评审，或者和解、调解不成、不同意争议评审意见或决定的，双方约定按照以下第    种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

（3）其他              。

10.4 本合同正本     份，双方各执     份，副本      份，双方各执     份。

10.5 双方商定的补充条款：

1.

2.

……

### 11 其他

本合同未尽事宜，按照本工程合同文件的精神，由双方协商解决。

### 合同附件：

附表1：工程承包人供应材料、设备、构配件计划

附表2：工程承包人提供施工机具一览表

附表3：劳务合作人提供施工机具一览表

附表4：劳务合作人投入关键人员表

附表5：劳务费用参考表

工程承包人： （盖章）                     劳务合作人：（盖章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

地    址：                                地    址：

邮政编码：                                邮政编码：

电    话：                                电    话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

签订时间：                                签订时间：

附表1

工程承包人提供材料、构配件计划

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 图纸数量 | 损耗系数 % | 单价 | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2

工程承包人提供施工机具一览表

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

劳务合作人提供施工机具一览表

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

劳务合作人投入关键人员表

| 序号 | 岗位或工种 | 姓名 | 身份证号 | 劳动合同号 | 到场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5

劳务费用参考表

| 序号 | 岗位或工种 | 预计工时（人·天） | 参考标准 （元/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中劳务费用参考标准适用于固定劳务报酬（固定总价）和固定计件单价合同，仅作为工程承包人与劳务合作人约定的劳务费用标准上限，不作为实际工资发放依据。

附件5

江苏省公路水运工程施工分包合同管理台账

项目名称：

承包人：                             合同段：

| 序号 | 分包合同编号 | 分包人名称 | 分包人 资质 | 分包项目负责人 | 施工分包内容 | 签订 时间 | 合同 工期 | 进场 时间 | 分包合同金额（元） | 占承包合同总额比例（%） | 退场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                             审核人：

附件6

江苏省公路水运工程劳务合作合同管理台账

项目名称：

承包人：                             合同段：

| 序号 | 合同编号 | 合作单位名称 | 合作单位 现场负责人 | 合作作业内容 | 签订 时间 | 进场时间 | 合同金额（元） | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                             审核人：